## 附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 妇女儿童健康促进（残疾预防无创基因筛查项目--残保金）
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1776 | 1776 | 1692.75 |  | 10 | 9.531 | 95.31% | 天津市户籍分娩量比预期的下降16.57%，致使资金的执行率下降。2021年将根据2020年的分娩量及建册量做好下一阶段的预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1776 | 1776 | 1692.75 |  | — | — | 95.31%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 控制和减少出生缺陷，提高出生人口素质，解决妇女儿童健康突出问题，提高妇女儿童健康水平。高风险妊娠结局追访率达到100%，低风险妊娠结局追访率达到90%以上。 |  |  | 2020年度胎儿染色体非整倍体无创产前产前筛查，遵照各类文件、技术规范要求，按时完成且各项技术指标合格，强化了出生缺陷二级预防，有效减少唐氏综合症的出生，保障母婴安全与健康。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无创惠民筛查人数 | 74000 | 51516 |  | 20 | 14 | 天津市户籍分娩量下降16.57%，随着三孩儿政策出台，及海河英才计划实施，2021年分娩量有望提升，另外，根据2020年的分娩量及后半年的建册量做好下一阶段的财政预算。
|  | 质量指标 | 高风险追访率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 低风险追访率 | ≥90% | 94.67% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 无创残保补助 | 240元/例 | 240元/例 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制和减少出生缺陷，提高出生人口素质 | <12‰ | 11.97‰ |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策延续性 | 长期实施 | 长期实施 |  | 10 | 10
|  |  | 服务均等性 | 长期保障 | 长期保障 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 孕产妇保健服务满意度 | 98% | 99.9% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.531
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董微 |  | 妇保指导科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
| 孙淑荣 |  | 妇保指导副科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 妇女儿童健康促进计划项目部分
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2652 | 2652 | 2293.27 |  | 10 | 8.647 | 86.47% | 1.2020年应采血人数较2019年下降了1万人。 2.因新冠肺炎疫情，2020年上半年无法开展学龄前儿童慢病筛查。2020年7月，2020年度的目标人群从托幼机构毕业，无法再开展筛查。2021年将严格预算管理，按期进行筛查。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 2652 | 2652 | 2293.27 |  | — | — | 86.47%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展孕前传染病筛查、叶酸检测与补服、产前筛查、妇女病普查、孕期甲状腺筛查、妊娠期糖尿病筛查、妊娠期葡萄糖耐量检查、孕期体重指导、产后康复指导等。 绩效目标：孕前传染病筛查、叶酸检测与补服、产前筛查、妇女病普查、孕期体重指导、产后康复指导率达90%；孕期甲状腺筛查、妊娠期糖尿病筛查、妊娠期葡萄糖耐量检查率达到70%。 |  |  | 孕前传染病筛查率96.04%、孕前叶酸检测率96.04%、产前筛查率97.63%、妇女病普查率91.11%、孕期甲状腺筛查率99.08%、妊娠期糖尿病筛查率97.94%、妊娠期葡萄糖耐量检查率96.79%、孕期体重指导率99.99%、产后康复指导率99.44%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童健康促进计划市级项目 | 10项 | 10项 |  | 3 | 3
|  |  | 项目覆盖人次数 | 300万 | 320.56万 |  | 3 | 3
|  |  | 孕前传染病筛查人数 | 5.5万 | 3.688万 |  | 3 | 2 | 2020年应采血人数较2019年下降了1万人。
|  |  | 叶酸检测人数 | 5.5万 | 3.688万 |  | 3 | 2 | 2020年应采血人数较2019年下降了1万人。
|  |  | 无创基因检测惠民人数 | 7.4万 | 5.1516万 |  | 3 | 2 | 天津市户籍分娩量下降16.57%，随着三孩儿政策出台，及海河英才计划实施，明年分娩量有望提升，另外，根据2020年的分娩量及后半年的建册量做好下一阶段的财政预算。
|  |  | 学龄前儿童慢病筛查人数 | 8万 | 0 |  | 3 | 0 | 因新冠肺炎疫情，2020年上半年无法开展学龄前儿童慢病筛查。2020年7月，2020年度的目标人群从托幼机构毕业，无法再开展筛查。
|  | 质量指标 | 孕前传染病筛查率 | 90% | 96.04% |  | 1 | 1
|  |  | 孕前叶酸检查率 | 90% | 96.04% |  | 1 | 1
|  |  | 产前筛查率 | 90% | 97.63% |  | 1 | 1
|  |  | 妇女病普查率 | 90% | 91.11% |  | 1 | 1
|  |  | 孕期甲状腺筛查率 | 90% | 99.08% |  | 1 | 1
|  |  | 妊娠期糖尿病筛查率 | 90% | 97.94% |  | 1 | 1
|  |  | 妊娠期葡萄糖耐量检查率 | 90% | 96.79% |  | 1 | 1
|  |  | 孕期体重指导率 | 90% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 产后康复指导率 | 90% | 99.94% |  | 1 | 1
|  |  | 学龄前儿童慢病筛查 | 90% | 0% |  | 1 | 0 | 因新冠肺炎疫情，无法开展筛查
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 孕前传染病筛查 | 40元/例 | 40元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 孕前叶酸检测 | 7元/例 | 7元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 无创基因检测 | 350元/例 | 350元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 妇女妇科疾病普查 | 50元/例 | 50元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 孕期甲状腺功能筛查 | 50元/例 | 50元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 妊娠期糖尿病筛查 | 21元/例 | 21元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 妊娠期糖耐量及糖化血红蛋白检测 | 90元/例 | 90元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 孕期体重指导 | 5元/例 | 5元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 产妇产后康复指导 | 10元/例 | 10元/例 |  | 2 | 2
|  |  | 学龄前儿童慢病筛查 | 50元/例 | 50元/例 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，巩固优生优育水平 | 切实保障 | 切实保障 |  | 6 | 6
|  |  | 孕产妇死亡率 | ≤10/10万 | 7.46/10万 |  | 6 | 6
|  |  | 出生缺陷发生率 | ≤12‰ | 11.97‰ |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 政策延续性 | 长期实施 | 政策连续、稳定、可持续保障 |  | 6 | 6
|  |  | 服务均等性 | 长期保障 | 促进了基本公共卫生妇幼保健服务的均等化 |  | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 孕产妇保健服务满意度 | 98% | 99.5% |  | 5 | 5
|  |  | 妇科病普查服务满意度 | 98% | 99% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91.647
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董微 |  | 科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
| 孙淑荣 |  | 科副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
| 冷俊宏 |  | 科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 儿保指导科
| 刘恩庆 |  | 科副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 儿保指导科
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
Formulas:
项目实施单位 = [2]Sheet2!E30
天津市妇女儿童保健中心 = [2]Sheet2!F30

## 附件3
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务2（9元项目）
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 354.1 | 354.1 | 274.64 |  | 10 | 7.756 | 77.56% | 2020年应采血人数较2019年下降了1万人。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 354.1 | 354.1 | 274.64 |  | — | — | 77.56%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为提高农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早诊早治率，降低疾病死亡率，提高广大农村妇女健康水平。根据卫生部及全国妇联的要求，利用各级财政专项资金，在我市试点区县农籍妇女中实施妇女宫颈癌疾病免费筛查项目。有效控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率，规范、准确、持续收集孕产妇、5岁以下儿童、出生缺陷监测数据，为政府提供妇女儿童健康主要指标。提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务，保护女性健康和生育能力。 |  |  | 2020年我市完成国家农村妇女宫颈癌4万例、乳腺癌3.6万例，其中宫颈癌的早诊率达98.59%、乳腺癌的早诊率为68.97%，均完成了国家的指标要求。2020年度我市孕产妇死亡率7.46/10万，婴儿死亡率2.43‰，均连续15年控制在10/10万和6‰以下，两项指标均保持在全国前列，达到发达国家水平。全市出生缺陷发生率为11.97‰，继续保持我市低婴儿死亡率下的低出生缺陷率。增补叶酸预防神经管缺陷项目免费叶酸发放率98.66%，叶酸知识知晓率99.71%，叶酸服用依从率94.07%。完成基本避孕手术3249例，非意愿妊娠人工流产术前一对一咨询率达到97%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇死亡监测 | 16个区 | 16个区 | 16个区 | 2 | 2
|  |  | 出生缺陷医院监测 | 17个医疗机构 | 17个医疗机构 | 17个医疗机构 | 2 | 2
|  |  | 出生缺陷人群监测 | 6个区 | 6个区 | 6个区 | 2 | 2
|  |  | 危重孕产妇医院监测 | 13个医疗机构 | 13个医疗机构 | 13个医疗机构 | 2 | 2
|  |  | 5岁以下儿童死亡监测 | 7个区 | 7个区 |  | 2 | 2
|  |  | 儿童营养与健康监测 | 2个区8个街乡 | 2个区8个街乡 |  | 2 | 2
|  |  | 宫颈癌检查人次 | 4万例 | 4万 | 4万 | 2 | 2
|  |  | 乳腺癌检查人次 | 3.6万例 | 3.6万 | 3.6万 | 2 | 2
|  |  | 基本避孕服务 | 16个区 | 16个区 | 16个区 | 2 | 2
|  |  | 叶酸检测数 | 5.5万 | 3.688万 |  | 2 | 1 | 2020年应采血人数较2019年下降了1万人。
|  |  | 培训、督导、调查 | 达标 | 达标 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 妇幼卫生监测报表完整率 | 100％ | 100％ |  | 2 | 2
|  |  | 活产或出生漏报率 | ＜10％ | 0 |  | 3 | 3
|  |  | 死亡漏报率 | ＜15% | 婴儿死亡率和儿童死亡漏报率为0；孕产妇死亡漏报率0 |  | 4 | 4
|  |  | 主要出生缺陷漏报率 | ＜1% | 0.32% |  | 3 | 3
|  |  | 叶酸发放率 | ≥90% | 98.66% |  | 1 | 1
|  |  | 叶酸知识知晓率 | ≥95% | 99.71% |  | 1 | 1
|  |  | 叶酸服用依从率 | ≥80% | 94.07% |  | 1 | 1
|  |  | 基本避孕服务提供 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 培训、督导、调查 | 达到工作规范要求 | 达到工作规范要求 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 43830 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 宫颈癌检查 | 49元/例 | 49元/例 | 49元/例 | 1 | 1
|  |  | 乳腺癌检查 | 79元/例 | 79元/例 | 79元/例 | 1 | 1
|  |  | 妇幼监测项目 | 10000元/监测区 | 10000元/监测区 | 9万元 | 1 | 1
|  |  | 叶酸项目 | 11.9元/例 | 11.9元/例 |  | 1 | 1
|  |  | 基本避孕服务 | 1500元/区 | 1500元/区 |  | 1 | 1
|  |  | 儿童营养与健康监测 | 25000元/监测区 | 25000元/监测区 |  | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | ＜10/10万 | 7.46/10万 |  | 4 | 4
|  |  | 出生缺陷发生率 | ≤12‰ | 11.97‰ |  | 4 | 4
|  |  | 婴儿死亡率 | ＜6‰ | 2.43‰ |  | 4 | 4
|  |  | 宫颈癌早诊率 | 90%以上 | 98.59% |  | 4 | 4
|  |  | 乳腺癌早诊率 | 60%上 | 68.97% |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 政策延续性 | 长期实施 | 政策连续、稳定、可持续保障 |  | 5 | 5
|  |  | 服务均等性 | 长期保障 | 促进了基本公共卫生妇幼保健服务的均等化 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.756
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董微 |  | 科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
| 孙淑荣 |  | 科副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
| 冷俊宏 |  | 科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 儿保指导科
| 刘恩庆 |  | 科副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 儿保指导科
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 妇女儿童健康促进（妇女儿童保健专项业务费）
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 188 |  | 10 | 9.4 | 94% | 受疫情影响，2020年出生率低于预估数，孕产妇数量减少，致使助产实训项目费和危重孕产妇救治费实际执行数低于预估数。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 200 | 200 | 188 |  | — | — | 94%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全市孕产妇死亡、 婴儿死亡、出生缺陷监测与控制，对全市妇女儿童健康水平进行监测，开展有效管理，提高我市妇女儿童健康水平，全面推进我市妇女儿童发展纲要目标的实现。 |  |  | 通过对全市妇女儿童的健康水平进行监测，保障了妇女儿童的健康水平，大大降低了孕产妇死亡率，巩固优生优育，提高了出生人口的素质。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专项工作经费 | 200万 | 188万 |  | 5 | 4.7 | 受疫情影响，2020年出生人数低于预估数。
|  | 质量指标 | 服务对象的普遍度 | ≥98% | 99% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2020.12.30 | 2020.12.30 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 全市妇女儿童健康水平监测费用 | 20万 | 20万 |  | 4 | 4
|  |  | 全市妇幼人员培训费用 | 30万 | 30万 |  | 5 | 5
|  |  | 全市孕产妇死亡、婴儿死亡、专家评审等费用 | 30万 | 30万 |  | 5 | 5
|  |  | 依法协助技术准入、校验、管理、制定规范、验收及质量控制费用 | 10万 | 10万 |  | 3 | 3
|  |  | 全市妇幼健康教育与促进费用 | 30万 | 30万 |  | 5 | 5
|  |  | 全市孕产妇、儿童系统管理费用 | 30万 | 30万 |  | 5 | 4
|  |  | 助产实训项目费 | 30万 | 23万 |  | 5 | 4 | 受疫情影响，2020年出生率低于预估数，孕产妇数量减少。
|  |  | 危重孕产妇救治项目费 | 20万 | 15万 |  | 4 | 3 | 受疫情影响，2020年出生率低于预估数，危重孕产妇数量减少。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，巩固优生优育水平 | 巩固优生优育 | 提高出生人口素质 |  | 6 | 6
|  |  | 最大程度减少婴儿死亡率 | 减少婴儿死亡率 | 提高新生儿的健康水平 |  | 6 | 6
|  |  | 最大程度减少孕产妇死亡率 | 减少孕产妇死亡率 | 保障孕产妇的健康水平 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 政策延续性 | 对全市妇女儿童健康水平进行监测 | 提高妇女儿童健康水平 |  | 6 | 6
|  |  | 持续保障妇女儿童健康水平 | 提高对妇女儿童的服务 | 保障妇女儿童的健康水平 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荆华 |  | 科长 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 财务科
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（紧缺人才培养—中央）
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 54 | 54 | 54 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 54 | 54 | 54 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建立出生缺陷防治网络、完善出生缺陷防治培训制度。培养出生缺陷防治人才。 |  |  | 已建立三级出生缺陷防治网络、制定并完善出生缺陷防治培训制度。完成培养出生缺陷防治人才50人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训人数 | 50人 | 50人 |  | 5 | 5
|  |  | 组织专题会议次数 | 2 | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 参培率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训招收完成率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 资金执行率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培养人才完成率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开始时间 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 5 | 5
|  |  | 完成时间 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 每人培训经费 | 1.08万元 | 1.08万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目金额 | 54万元 | 54万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 严格按照相关规定及标准使用资金 | 资金使用符合相关规定及标准 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 学员能力提升情况 | 参训学员能力有明显提升 | 参训学员经过培训后可独立进行出生缺陷咨询工作 |  | 5 | 5
|  |  | 宣传报道 | 项目工作推广 | 采用多种方式对项目工作进行宣传推广 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 先进经验推广 | 积极总结项目先进经验并推广 | 积极总结项目先进经验并推广 |  | 5 | 5
|  |  | 组织形式 | 培训形式多样性 | 通过培训班、线上、实践等多种形式开展培训 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 政策有效性 | 政策有效性可长期实施 | 持续项目推进 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 培训对象派出/接收单位满意度 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 谢晓媛 |  | 副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 筛查中心
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 附件6
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 重大传染病防控（中央）
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 83.7 | 83.7 | 43.23 |  | 10 | 5.16 | 51.65% | 天津市乙肝孕妇、艾滋病孕妇及梅毒孕妇未达到国家预计数。另外，购买的部分试剂费未付厂家款，致使项目费执行数较低。
|  | 其中：中央补助 | 83.7 | 83.7 | 43.23 |  | — | — | 51.65%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达95%以上，所生儿童抗艾滋病毒用药率达95%以上。梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达95%以上。 |  |  | 天津市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目在各部门的密切配合下，项目工作顺利开展。保证每一位艾滋病阳性孕产妇及所生儿童都能及时进行治疗，各项指标达标，未发生艾滋病、梅毒母婴传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿免疫球蛋白储存管理、统筹配送 | 3000人 | 1540人 | 4 | 4 | 2 | 这是国家给天津市制定的任务数，但天津乙肝孕产妇未及国家预计。
|  |  | 艾滋病孕产妇住院及用药补助 | 10人 | 6人 | 4 | 4 | 2.4 | 这是国家给天津市制定的任务数，但天津艾滋病孕产妇未及国家预计。
|  |  | 梅毒母婴检测及规范治疗 | 330人 | 232人 | 4 | 4 | 2.8 | 这是国家给天津市制定的任务数，但天津梅毒孕产妇未及国家预计。
|  |  | 艾滋病早诊送样 | 10次 | 7次 | 4 | 4 | 2.8 | 艾滋病孕妇所生儿童数未达到国家预计。
|  |  | 市级培训及技术指导 | 4次 | 4次 | 2 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇及其儿童抗艾滋病毒用药率 | 95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 梅毒感染孕产妇治疗率 | 95% | 94.79% |  | 5 | 5
|  |  | 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率 | 95% | 99.67% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 乙肝免疫球蛋白采购 | 75元/支 | 75元/支 |  | 2 | 2
|  |  | 新生儿免疫球蛋白储存管理、统筹配送 | 5元/人份 | 5元/人份 |  | 2 | 2
|  |  | 艾滋病孕产妇住院及用药补助 | 5000元/人 | 5000元/人 |  | 2 | 2
|  |  | 梅毒母婴检测及规范治疗 | 600元/人 | 600元/人 |  | 2 | 2
|  |  | 艾滋病早诊送样 | 500元/次 | 500元/次 |  | 2 | 2
|  |  | 市级培训及技术指导 | 30000元/次 | 30000元/次 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最大程度地减少因艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染，改善全市妇女儿童的生活质量，提高健康水平 | 切实保障 | 切实保障 |  | 6 | 6
|  |  | 艾滋病母婴传播率 | <5% | 0 |  | 6 | 6
|  |  | 先天梅毒报告发病率 | <15/10万 | 0 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 政策延续性 | 长期实施 | 政策连续、稳定、可持续保障 |  | 6 | 6
|  |  | 服务均等性 | 长期保障 | 促进了国家重大公共卫生妇幼保健服务的均等化 |  | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.16
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董微 |  | 科主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
| 孙淑荣 |  | 科副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 妇保指导科
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 附件7
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 离休干部医药费2
市级主管部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市妇女儿童保健中心
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 43.9 | 43.9 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 43.9 | 43.9 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完善离休干部医药费保障机制，确保离休干部医药费按规定及时便捷报销。 |  |  | 执行“双月清”制度，离休干部医药费按规定及时便捷报销。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | 2 | 2 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 便捷报销 | 离休干部家属提供相关发票，由老干部工作人员核对填写报销单，直接拨付至老干部账户。 | 离休干部家属提供相关发票，由老干部工作人员核对填写报销单，直接拨付至老干部账户。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 及时报销 | 执行“双月清”制度 | 执行“双月清”制度 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为离休干部提供优质的医疗服务保障，体现党和国家的关怀，提高老同志们的幸福感。 | 长期保障 | 长期保障 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 长期保障 | 长期保障 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 离休干部满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王雪梅 |  | 科副主任 |  |  | 天津市妇女儿童保健中心 组织人事科
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日